Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo

All. 2

RETE DEI CTS DELLA REGIONE ABRUZZO

Istituto Professionale “Di Marzio-Michetti” – Pescara

Istituto Tecnico “E. Fermi” Lanciano  (CH)

Istituto  Comprensivo Nereto-S.Omero

Scuola Media “Alighieri”  L’Aquila

PIANO ANNUALE DELLE  ATTIVITA’ 2014/2015

Sulla base del piano programmatico sono previste le seguenti attività della Rete:

| ATTIVITA’ | PERIODO |
| --- | --- |
| Completamento della funzionalità logistica e strutturale dei 4 CTS regionali: sistemazione locali, scelta dei docenti responsabili a di quelli di ausilio alle strutture provinciali. | Entro il 15 ottobre 2014 |
| Conferenza di servizio della Rete e del Gruppo di progetto per l’impostazione del piano annuale e definizione delle funzionalità dei CTS( sportelli- gestione ausili per la didattica ecc) | Entro il 30 settembre 2014 |
| Conferenze di servizio provinciali con i dirigenti scolastici e i docenti referenti per la disabilità | Entro il 30 ottobre 2014 |
| Costruzione del portale web della Rete dei CTS | Entro il 30 novembre 2014 |
| Predisposizione piano di aggiornamento rivolto ai docenti di sostegno sulle tematiche scelte dalla Conferenza di servizio e dal Gruppo di progetto allargato ai componenti dell’USR Abruzzo | Entro il 30 novembre Corsi di aggiornamento tra febbraio e aprile 2015 |
| Convegno Regionale sull’inclusione | Data da definire-entro il 15 maggio 2015- |