Piano di intervento a favore delle scuole del primo ciclo d’istruzione e della scuola dell’infanzia

Istituti comprensivi ed Indicazioni per il curricolo

| Ambiti | Soggetti | Azioni | Tempi e SOGGETTI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tipologia | composizione |  |  |
| Regionale | Gruppo di progetto [GdP] | 12 DS (3 x provincia) 4 Docenti comandati di ambito 4 Docenti comandati regionali 2 Funzionari Uff. IV 1 Dirigente Regione Abruzzo 2 Funzionari Regione Abruzzo 1 Consulente esterno | Convegno regionale di avvio | 6 dicembre 2013 Montesilvano (Residence Serena Majestic) Intera giornata (vedi programma) Coinvolti circa 600 soggetti |
|  |  |  | Azioni di coordinamento e monitoraggio | Durante lo svolgimento del progetto |
|  |  |  | Seminari in corso d’opera | Marzo 2013 Giugno 2013 Ottobre 2003 Marzo 2014 (in orario antimeridiano) Saranno coinvolti circa 130 dirigenti ogni seminario |
|  |  |  | Convegno di chiusura | Maggio-giugno 2014 (luogo da destinarsi) Saranno coinvolti circa 600 soggetti |
|  | Gruppo regionale operativo [GRO] | 4 Docenti comandati di ambito 4 Docenti comandati regionali 2 Funzionari Uff. IV | Gestione operativa delle scelte del GdP | Nel corso della durata del piano d’intervento biennale |
|  | Gruppo di coordinamento web [GCW] | 4 Docenti comandati di ambito 4 Esperti (da ambiti provinciali) 1 Coordinatore 1 Consulente esterno | Predisposizione e gestione piattaforma | A partire dal mese di dicembre 2012 per tutta la durata del progetto |
| Provinciale | Gruppo provinciale di coordinamento [GPC] | 1 Dirigente amm. o suo delegato 3 Dirigenti scolastici 1 Docente comandato di ambito 1 Funzionario di ambito 1 Referente Amm. Provinciale 1 Consulente esterno 1 Referente piattaforma web | Incontri seminariali su quattro tematiche: AQ: Territorio CH: Amministrazione TE: Gestione PE: Professionalità | Almeno 3 incontri per ognuna delle quattro tematiche Gennaio-maggio 2013 Nelle sedi e con i tempi individuate dai gruppi di coordinamento provinciale Saranno coinvolti Dirigenti e staff per un totale di circa 150 persone per ogni provincia (complessivamente circa 600 persone) |
|  |  |  | Supporto organizzazione reti di scuole | Gennaio-marzo 2013: supporto alla stesura dei progetti. Marzo 2013-marzo 2014: consulenza; monitoraggio in itinere; aiuti, … Marzo 2013-giugno/agosto 2014: supporto per la documentazione, rendicontazione, pubblicizzazione |
|  |  |  | Azioni di coordinamento e monitoraggio | Nel corso della durata del piano d’intervento biennale |
| Reti di scuole | Gruppo di progettazione della rete [GPdR] | Dirigenti delle scuole facenti parte della rete | Predisposizione dei progetti | Gennaio-marzo 2013 |
|  |  |  | Attuazione, valutazione, rendicontazione dei progetti | Marzo 2013-giugno 2014 |
|  | Reti | 4 reti per provincia, per un totale di 16 reti Ogni rete comprenderà da un minimo di 3 ad un massimo di 8 scuole Ogni rete coinvolgerà tendenzialmente da un minimo di 30 insegnanti ad un massimo di 60 | Formazione ed approfondimento sul curricolo verticale | Marzo 2013-maggio 2014 |
|  |  |  | Ricerca-azione sul curricolo verticale | Marzo 2013-maggio 2014 |